## Cronograma Equipo
CRONOGRAMA INTERNO DEL EQUIPO SEEDCHAIN
# | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA LÍMITE | ESTADO | PRIORIDAD | ENTREGABLE | PLATAFORMA
1 | Inicio del proyecto y asistencia | Registro del equipo, asistencia, fotos y disciplina | Mía / Julieta / Victoria | 18-may | 18-may | Completado | Alta | Registro inicial | Drive
2 | Lluvia de ideas | Definir ideas para SeedChain | Mía / Julieta / Victoria | 18-may | 19-may | Completado | Alta | Mapa de ideas | Miro
3 | Investigación del problema | Buscar información sobre reciclaje y residuos | Julieta | 19-may | 20-may | En proceso | Alta | Documento de investigación | Google Docs
4 | Definir ODS | Relacionar proyecto con ODS 12 | Mía | 19-may | 20-may | Completado | Media | Justificación ODS | Docs
5 | Diseño del logotipo | Crear logo de SeedChain | Victoria | 20-may | 21-may | En proceso | Alta | Logotipo | Canva
6 | Creación de Drive | Organizar carpetas y evidencias | Julieta | 20-may | 20-may | Completado | Media | Drive organizado | Google Drive
7 | Creación GitHub | Crear repositorio del proyecto | Mía | 21-may | 22-may | Pendiente | Alta | Repositorio | GitHub
8 | Whitepaper v0.1 | Redactar información técnica | Julieta | 21-may | 23-may | En proceso | Alta | Whitepaper | Google Docs
9 | Canvas del proyecto | Diseñar 9 bloques del proyecto | Victoria | 22-may | 23-may | Pendiente | Alta | Canvas visual | Miro
10 | Investigación IA | Buscar aplicaciones de IA | Mía | 22-may | 25-may | Pendiente | Media | Ideas IA | Internet
11 | Investigación Blockchain | Analizar trazabilidad blockchain | Julieta | 22-may | 25-may | Pendiente | Media | Documento blockchain | Internet
12 | Diseño de invitaciones | Crear prototipo ecológico | Victoria | 25-may | 26-may | Pendiente | Alta | Mockup | Canva
13 | Creación QR | Generar códigos QR | Mía | 26-may | 27-may | Pendiente | Media | QR funcional | QR Generator
14 | Organizar estadísticas | Preparar datos del pitch | Julieta | 26-may | 27-may | Pendiente | Alta | Infografía | Canva
15 | Preparación pitch | Crear presentación del proyecto | Mía / Julieta | 27-may | 29-may | Pendiente | Alta | Pitch | Canva
16 | Grabación videos | Tomar videos explicativos | Victoria | 29-may | 01-jun | Pendiente | Alta | Videos | Celular
17 | Edición videos | Editar clips y efectos | Victoria | 01-jun | 02-jun | Pendiente | Media | Video final | CapCut
18 | Diapositivas finales | Diseñar presentación final | Mía | 02-jun | 03-jun | Pendiente | Alta | Presentación | Canva
19 | Ensayo exposición | Practicar pitch y preguntas | Mía / Julieta / Victoria | 03-jun | 05-jun | Pendiente | Alta | Ensayo | Aula
20 | Presentación final | Exposición del proyecto | Mía / Julieta / Victoria | 06-jun | 06-jun | Pendiente | Alta | Proyecto final | Hackathon